ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования  Муезерского муниципального района за  4 квартал 2015 года

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования Муезерского муниципального района

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение на 01января 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | тыс. человек | 0,603 | 0,584 | выезд на другое место жительство |  |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 80% | 66 % | отчисление детей в связи с выпуском в школу, постепенный набор детей раннего возраста |  |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,485 | 0,427 (средний показатель) | отчисление детей в связи с выпуском в школу, постепенный набор детей раннего возраста, отъезд на другое место жительство |  |
| 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования. Дети, не посещающие дошкольные учреждения (медицинские показания, не работающие родители) привлекаются только на образовательный процесс без взимания родительской платы |
| 8 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего муниципальные организации; в том числе педагогические работники (муниципальные организации) | тыс. чел | 0,176 0,176 0,047 | 0,168 0,168 0,047 |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 15 | 15 | в соответствии графика прохождения аттестации |  |
| 10 | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности дошкольных образовательных организаций | проценты | 70,06 | 71 | перевод дошкольного учреждения в здание Суккозерской школы | мероприятия по сокращению штатов дошкольных учреждений |
| 11 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,3 | 9,0 | не все дети по заявлению родителей пришли в детский сад | Проводятся мероприятия по сокращению педагогических работников дошкольных учреждений |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение на 01января 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования. Дети, не посещающие дошкольные учреждения (медицинские показания, не работающие родители) привлекаются только на образовательный процесс без взимания родительской платы |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | % | 18,0 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 56,5 | 56,4 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 95,6 | 95,7 | 0 | 0 |
| 6 | Доля руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 57 | 79 | постепенное повышение квалификации в соответствии с ФГОС дошкольного образования | 0 |
| 7 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 60 | 2 | продолжается переходный период на ФГОС дошкольного образования | 0 |
| 8 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | В Муезерском муниципальном районе апробируется система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций | 0 |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 100 | 107 | В связи с окончанием отпускного периода | До конца года планируется увеличение до 100% |
| 10 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % | 63 | 64 | 0 | 0 |

Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  | Единица измерения |  | Плановое значение на 2015 год |  |  | Фактическое значение на 01января 2016 года |  | Причины отклонений, планируемые меры |  |  | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек |  |  | 1,145 |  |  | 1,191 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  |  | 1,060 |  |  | 1,062 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  | процентов |  | 51,34 |  | 51,6 |  |  | проведение оптимизации |  |  | сокращение штата административно-управленческого и прочего персонала |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника |  | человек |  | 7,02 |  | 7,1 |  |  | проведение оптимизация |  |  | 0 |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | процентов |  | 15,0 |  | 17,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | процентов |  | 48 |  | 45,3 |  |  | уменьшение кол-ва детей начального звена в связи с выездом родителей на другое место жительства |  |  | 0 |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  | процентов |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015год | Фактическое значение на 01января 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,56 | 1,48 | 0 | 0 |
| 2 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,75 | 1,78 | 0 | 0 |
| 3 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 45 | 52 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 100 | 29,3 | корректировка и согласование показателей эффективности | во всех муниципальных общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности организаций общего образования |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 100 | 97,1 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 19 | 15 | Нет данных | 0 |

Дополнительное образование детей

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2015год | Фактическое значение на 1 января 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | тыс. человек | 1,413 | 1,410 | 0 | 0 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего в том числе: | тыс. человек | 0,030 | 0,026 |  |  |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. человек | 0,011 | 0,010 | 0 | 0 |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 0,005 | 0,003 |  | 0 |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному органу управления образованием | тыс. человек | 0,014 | 0,013 | 0 | 0 |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение на 01января 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) | процентов | 75 | 72 | постепенное увеличение охвата детей | - |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 40 | 71 | 0 | 0 |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 |  | в Муезерском муниципальном районе введена система оценки деятельности организаций дополнительного образования детей |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 85 | 77,1 | 0 | 0 |  |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 14 | 13 | рост ожидается на начало нового учебного года | 0 |  |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 83,4 | 65,5 | В соответствииплана проведения аттестации | 0 |  |

- Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение на 01 января 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность педагогических работников: организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Численность воспитанников: образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника соответствующих организаций: образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Чел. | 4 | 1,2 | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность педагогических работников организаций социального обслуживания, работающих с детьми из социально-неблагополучных семей | Чел. | 6 | 6 | 0 | 0 |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение на 01января 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в Республике Карелия | % | - | - | - | - |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников, учреждений социального обслуживания, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 40,5 | 74,7 | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 95 | 95 | 0 | 0 |