|  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в Муезерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях № п/п; Наименование цели (задачи); Показатель (индикатор) наименование; Единица измере-ния; Значения показателей; Отношение значения показателя последнего года реали-зации программы к отчетному. 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Цель: создание условий для повышения качества жизни населения МО «Муезерский муниципальный район» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов территории и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры. 1.1; Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры; %; 88; 88; 89; 89; 89; 92; 105. 1.2; Рост востребованности населением услуг учреждений культуры; тыс. чел.; 43,4; 42,5; 46,8; 51,1; 59,6; 76,6; 176. 2.1; Задача 1: сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; Показатель 1. Доля объектов культурного насле-дия, состояние кото-рых является удовлетворительным,в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности Муезерского муниципального района и собственности поселений района (всего объектов: 7 ) в удовлетворительном сейчас- 5; 70; 80; 85; 100; 100; 100; 143. 2.2; Показатель 2. Количество объектов культурного наследия, на которых проведен комплекс работ по ремонту и реставрации; ед; 3; 4; 6; 7; 7; 7; 2,33. 2.3; Показатель 3. Количество объектов воинских захоронений и мемориалов, памят-ников, связанных с развитием культуры и историей района, на которых проведены работы по сохранению; ед. (на-растаю-щим ито-гом); 3; 4; 6; 7; 7; 7; 2,33. 2.4; Показатель 4. Количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия; чел.; 60; 65; 72; 79; 87; 90; 1,5. 2.5; Показатель 5. Доля объектов куль-турного наследия с утвержденными границами территорий; ед; 5; 5; 6; 7; 7; 7; 1,4. 2.6; Показатель 6. Объем электронных баз данных Муезерского муниципального архива; записей; 0; 0; 50; 100; 100; 200; 200. 2.7; Показатель 7. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципаль-ных общедоступных библиотек на 1000 человек населения; экз.; 9800; 9800; 9800; 9800; 9800; 9800; 100. 2.8; Показатель 8. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек; %; 60; 70; 80; 80; 80; 80; 133. 3.1; Задача 2: Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района; Показатель 9. Рост охвата населения услугами культурно-досуговых учреждений; %; 1; 1,8; 2; 2,5; 2,8; 3; 3. 3.2; Показатель 10. Рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; %; 103,0; 105,0; 107,0; 110,0; 115,0; 117,0; 1,14. 3.3; Показатель 11. Доля детей, привле-каемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей; %; 45; 47; 50; 53; 55; 57; 1,3. Задача 3: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала. 4.1; Показатель 12 Количество специа-листов, прошедших обучение или профессиональную переподготовку в отчетном году; чел.; 4; 6; 8; 10; 10; 10; 14. 4.2; Показатель 13 Доля учреждений, оснащенных комплексными системами безопасности (АПС); %; 67; 75; 83; 92; 92; 100; 1,5. 4.3; Показатель 14 Наличие коллективов, имеющих звания «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Карелия»/ «Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия»; ед.; -; -; 1; 1. Приложение 2 к муниципальной программе муниципальной программе «Развитие культуры в Муезерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» Информация об основных мероприятиях муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной, региональной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  | Срок (годы) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) |  | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Связь с показателями результатов муниципальной программы– № показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реали-зации |  |  | окон-чания реали-зации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |
| 1 |  |  |  | Цель: создание условий для повышения качества жизни населения МО «Муезерский муниципальный район» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов территории и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, Администрации поселений |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | 4 подготовленных пакета документов и проведенных мероприятий направленных на сохранение, использование и попу-ляризацию охрану объектов культурного наследия |  | ухудшение состояния объектов культурного наследия, угроза утраты объектов культурного наследия |  |  | показатели |  | 1, 2, 3, 4,5 |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Ремонтно-реставрационные работы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, Администрации поселений |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | рост доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности района и поселений в 2,34 раза |  | ухудшение состояния объектов культурного наследия, угроза утраты объектов культурного наследия |  |  | показатели 1, 2 |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по сохранению военно-исторических объектов и памятников, связанных с развитием культуры и историей Муезерского района |  |  |  |  | Администрация Муезерскогомуниципального района, Администрации поселений |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | рост доли объектов, состояние которых является удовлетвори-тельным, в 2,34 раза |  | ухудшение состояния объектов культурного наследия, угроза утраты объектов культурного наследия |  |  | показатель 3 |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Привлечение волонтеров в проведение культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, Администрации поселений |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | рост количества волонтеров, вовлеченных в проведение культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия в 1,4 раза |  | ухудшение состояния объектов культурного наследия, угроза утраты объектов культурного наследия |  |  | показатель 4 |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий и проектов, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и деятельности, направленной на их сохранение |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, Администрации поселений |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | рост количества объектов культурного наследия, вовлеченных в сферу туризма, в 1,4 раза (рост доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным) |  |  |  | ухудшение состояния объектов культурного наследия, угроза утраты объектов культурного наследия |  | показатели 1, 4 |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.5. Инвентаризация и мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Муезерского муниципального района |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, Администрации поселений |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | наличие актуальной информации о сохранности и физическом состоя-нии состоящих на государственном учете объектов культурного наследия |  |  |  | отсутствие актуальной информации о сохранности и физи-ческом состоянии состоящих на госу-дарственном учете объектов культурного наследия |  | показатель 1 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Развитие архивного дела |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МКУ «Муезерский межмуниципальный районный архив» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | рост объема электронных баз данных муниципального архива Муезерского района и, соответственно, сокращение времени на обработку запросов от граждан и юридических лиц |  |  |  | угроза потери ценных архивных документов |  | показатель 6 |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.1. Укрепление материально-технической базы, оснащение архива компьютерным оборудованием |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МКУ «Муезерский межмуниципальный районный архив» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | обеспечение доступа населения к документам Архивного фонда Российской Федерации, ускорение исполнения архивом социально-правовых и иных запросов, обеспечение физической сохранности подлинников документов Архивного фонда РФ |  |  |  | ограниченный доступ населения к документам Архивного фонда Российской Федерации, угроза физической сохранности подлинников доку-ментов Архивного фонда Российской Федерации |  | показатель 6 |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.2. Приобретение программы для ведения баз данных для архива Муезерского муниципального района |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МКУ «Муезерский межмуниципальный районный архив» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | обеспечение доступа населения к документам Архивного фонда Российской Федерации, ускорение исполнения архивами социально-правовых и иных запросов, обеспечение физической сохран-ности подлинников документов Архивного фонда Российской Федерации |  |  |  | ограниченный доступ населения к документам Архивного фонда Российской Федерации, угроза физической сохранности подлинников доку-ментов Архивного фонда Российской Федерации |  | показатель 6 |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.3. Развитие выставочной, издательской деятельности в целях популяризации архивного наследия Муезерского муниципального района. |  |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МКУ «Муезерский межмуниципальный районный архив» |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | повышение доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации, популяризация архивного наследия Муезерского муниципального района |  |  | недостаточный уровень популяри-зации архивного наследия района |  |  |  | показатель 6 |  |
| 13 |  | Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МКУ«Муезерская ЦРМБ»; Администрация Ледмозерского сельского поселения |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | сохранение на уровне не менее 31746 посещений в год количества человек, пользующихся услугами библиотек Муезерского муниципального района |  |  | снижение количества читателей и участников мероприятий, организуемых библиотеками |  |  |  | показатели 8,9 |  |
| 14 |  |  | Мероприятие 1.4.1. Подключение библиотек района к сети Интернет |  |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МКУ «Муезерская ЦРМБ»; Администрация Ледмозерского сельского поселения |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | увеличение доли библиотек района, подключенных к сети Интернет, до 80% |  |  | снижение уровня доступности для широкого круга граждан, проживаю-щих на территории Муезерского муниципального района, правовой и иной социально значимой информации, муни-ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде |  |  |  | показатель 8 |  |
| 15 |  |  | Мероприятие 1.4.2. Комплектование библиотечных фондов библиотек района и подписка на периодические издания |  |  |  |  |  | Администрация Муезерского муниципального района, МБУ «Муезерская ЦРМБ»; |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | количество закупленных книг на 1000 человек населения Муезерского муниципального района не менее 1,0 ежегодно |  |  | ухудшение реализации прав человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свобод-ное духовное разви-тие, приобщение к ценностям нацио-нальной и мировой культуры, а также на культурную и образовательную деятельность |  |  |  | показатель 7 |  |
| 16 |  |  | Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Основное мероприятие 2.4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | сохранение на уровне 10,1 тысяч посещений в год количества платных мероприятий культурно-досуговых учреждений Муезерского муниципального района |  |  | снижение качества оказываемых услуг населению, сокра-щение сети куль-турно-досуговых учреждений |  |  | показатель 10 |  |  |  |
| 18 |  |  | Мероприятие 2.4.1. Участие в республиканских конкурсах поддержки развития культурно-досуговой деятельности |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | Ежегодное участие |  |  | снижение уровня компетенции специалистов куль-турно-досуговых учреждений |  |  | показатель 13 |  |  |  |
| 18 |  |  | Мероприятие 2.5. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | увеличение количества граждан и организаций, занимающихся развитием традиционной народной культуры |  |  | спад интереса со стороны населения к занятию традицион-ной народной куль-турой |  |  | показатели 10 |  |  |  |
| 19 |  |  | Мероприятие 2.5.1. Поддержка традиционных праздников, фестивалей национальной культуры, ярмарок, других форм культурной деятельности как условия сохранения культурной идентичности народов Республике Карелия, включая развитие культуры сельских территорий |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | проведение не менее 10 мероприятий в год |  |  | снижение уровня национально-куль-турного развития населения |  |  | показатель 10 |  |  |  |
| 20 |  |  | Мероприятие 2.5.2. Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории и культуре России, Карелии и Муезерского района |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | проведение не менее 2 мероприятий в год |  |  | снижение уровня национально-куль-турного развития населения |  |  | показатель 10 |  |  |  |
| 21 |  |  | Мероприятие 2.5.3. Подготовка проектов, направленных на сохранение нематериального культурного наследия |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | проведение 2 мероприятий за указанный период |  |  | снижение уровня национально-куль-турного развития населения |  |  | показатель 10 |  |  |  |
| 22 |  |  | Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование системы управления в сфере культуры Муезерского муниципального района |  | Администрации Муезерского муниципального района; Ледмозерского сельского поселения |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | создание эффективной системы управления в сфере культуры Муезерского муниципального района |  |  | появление тенденций к принятию несвое-временных и некаче-ственных управ-ленческих решений |  |  | показатель 13 |  |  |  |
| 24 |  |  | Мероприятие 3.1.1. Участие в электронной системе сбора, обработки и предоставления информации о функционировании сферы культуры Муезерского муниципального района |  | Администрация Муезерского муниципального района |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | включение всех учреж-дений культуры в единую сеть сбора и обработки информации |  |  | отсутствие оператив-ной и достоверной информации о разви-тии сферы культуры в разрезе муниципаль-ного образования |  |  | показатель 13 |  |  |  |
| 25 |  |  | Мероприятие 3.1.2. Внедрение новых финансово-экономических механизмов деятельности учреждений культуры |  | Администрация Муезерского муниципального района |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | обеспечение эффектив-ного финансового менеджмента в сфере культуры |  |  | невозможность использования эффек-тивных финансово-экономических меха-низмов в деятель-ности учреждений культуры |  |  | показатель 13 |  |  |  |
| 26 |  |  | Основное мероприятие 3.2. Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели 14,15 |  |  |  |
| 27 |  |  | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение конкурсов, мастер-классов, других форм по развитию творчества молодых талантов |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | организация и проведе-ние не менее 3 районных мероприятий в год по развитию творчества молодых талантов |  |  | снижение уровня участия молодежи в творческих мероприя-тиях |  |  | показатель 14 |  |  |  |
| 28 |  |  | Мероприятие 3.2.2. Проведение конференций, семинаров, совещаний по актуальным вопросам отрасли |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | проведение 1 районного мероприятия в год; |  |  | снижение уровня востребованности услуг учреждений культуры среди населения, а также качества предостав-ляемых услуг |  |  | показатель 15 |  |  |  |
| 29 |  |  | Основное мероприятие 3.3. Совершенствование механизмов межведомственного и межрегионального взаимодействия в сфере культуры |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | укрепление имиджа Муезерского муниципального района на межрайонном, межрегиональном и международном уровне |  |  | снижение привлека-тельности Муезерскогомуниципального района для проведения крупных межрайонных, меж-региональных и международных мероприятий |  |  | показатели 10,11,13 |  |  |  |
| 30 |  |  | Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение межрайонных, межрегиональных и международных мероприятий на территории Муезерского муниципального района |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | Не менее 1 мероприятия в год, в которых примут участие представители культуры и искусства Республики Карелия, России и зарубежных стран |  |  | отсутствие возмож-ности использования опыта других регионов и стран |  |  | показатель 10,11,12 |  |  |  |
| 31 |  |  | Мероприятие 3.3.2. Участие представителей культуры Муезерского муниципального района в межрегиональных и международных культурных мероприятиях |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | Не менее 1 мероприятия, в которых примут участие представители культуры Муезерского муниципального района |  |  | отсутствие возмож-ности использования опыта других регионов и стран |  |  | показатель 10,11 |  |  |  |
| 32 |  |  | Мероприятие 3.3.3. Развитие системы мониторинга и оценки эффективности деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Муезерского муниципального района |  | Администрации Муезерского муниципального района; Ледмозерского сельского поселения |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | оперативное принятие управленческих решений в целях улучшения деятельности органов местного самоуправле-ния в сфере культуры, учреждений культуры |  |  | отсутствие возмож-ности выявления лучших практик по реализации культурной политики на территории Муезерского муниципального района |  |  | показатель 13 |  |  |  |
| 33 |  |  | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры района |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения; учреждения культуры |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | достижение уровня безаварийной эксплуа-тации зданий учрежде-ний культуры, |  |  | возможность срывов мероприятий в учреждениях культуры из-за аварийных ситуаций |  |  | показатель 14 |  |  |  |
| 34 |  |  | Мероприятие 3.4.1. Проведение работ по повышению уровня безопасности архива, библиотек и сохранности фондов данных учреждений |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения учреждения культуры |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | доведение до 81,3% уровня безопасного обеспечения предостав-ления услуг населению учреждениями культуры |  |  | снижение уровня безопасности учреж-дений культуры |  |  | показатель 14 |  |  |  |
| 35 |  |  | Основное мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений культуры |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения учреждения культуры |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | улучшение качества услуг, предоставляемых населению учрежде-ниями культуры |  |  | значительное сниже-ние уровня услуг, оказываемых населе-нию учреждениями культуры |  |  | показатели 11,14 |  |  |  |
| 36 |  |  | Мероприятие 3.5.1. Обеспечение учреждений культуры района современным мультимедийным (в т. ч. специализированным) оборудованием и лицензионными компьютерными программами |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения учреждения культуры |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | доведение до 70% уровня обеспечения современным мультиме-дийным (в том числе специализированным) оборудованием и лицен-зионными компьютер-ными программами учреждений культуры |  |  | снижение востребо-ванности населением услуг учреждений культуры |  |  | показатель 11 |  |  |  |
| 37 |  |  | Мероприятие 3.5.2. Укрепление материально-технической базы творческих коллективов |  | Администрации Муезерского муниципального района; Ледмозерского сельского поселения МБУ «ЦКС»; МБУ «ЛКЦ» |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | оказание поддержки не менее чем 5 коллекти-вам в укреплении мате-риально-технической базы |  |  | снижение количества занимающихся в творческих коллек-тивах |  |  | показатель 11,12 |  |  |  |
| 38 |  |  | Мероприятие 3.5.4. Информатизация деятельности учреждений культуры, внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры |  | Администрации Муезерского муниципального района, Ледмозерского сельского поселения учреждения культуры |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | обеспечение подклю-чения всех учреждений культуры к сети Интернет |  |  | отсутствие постоян-ного и оперативного мониторинга сети учреждений культуры, услуг, предоставляемых ими |  |  | показатель 11 |  |  |  |
| 39 |  |  | Мероприятие 3.5.5. Модернизация учреждений культуры села, в том числе обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования |  | Администрации Муезерского муниципального района; Ледмозерского сельского поселения |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2025 |  |  |  | модернизация не менее 30% учреждений культуры села |  |  | ухудшение состояния материально-техниче-ской базы учреждений культуры села, снижение качества предоставления услуг населению |  |  | показатель 14 |  |  |  |

Приложение 3к муниципальной программе «Развитие культуры

в Муезерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Муезерского муниципального района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | третий | четвертый | пятый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры в Муезерском районе на 2021-2025 годы | всего | X | X | X | X | 21342,00 | 21292,00 | 21292,00 | 21292,00 | 21292,00 |
|  |  | Администрация Муезерского муниципального района |  | X | X | X | 19746,00 | 19696,00 | 19696,00 | 19696,00 | 19696,00 |
|  |  | Министерство культуры Республики Карелия (федеральный и республиканский бюджеты) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1596,00 | 1596,00 | 1596,00 | 1596,00 | 1596,00 |