РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» марта  2022 г.	                                                                                             № 67

Об утверждении

Комплексного плана мероприятий

по обеспечению поэтапного доступа

негосударственных организаций,

осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление

социальных услуг населению

в Муезерском муниципальном районе,

на 2022 – 2024 годы

На основании распоряжения  Правительства Республики Карелия от 14 января 2022 года № 6р-П  «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций,  осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление  социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы» и в целях проведения  мероприятий  по реализации  Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Муезерском муниципальном районе,  на   2022 – 2024   годы     администрация   Муезерского   муниципального    района     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый  Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Муезерском муниципальном районе,  на   2022 – 2024   годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Муезерсклес» и размещению на официальном сайте www.muezersky.ru

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания.

4. Контроль над  исполнением настоящего  постановления  возложить   на заместителя Главы администрации Муезерского муниципального района по социальным вопросам (Л.В. Филиппова)

Глава  администрации

Муезерского муниципального района                                                               А.В. Пашук

Утвержден

постановлением администрации

Муезерского муниципального района

от « 04»  марта  2022 г. №  67

Комплексный план мероприятий

по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере,

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

в Муезерском муниципальном районе,

на   2022 – 2024   годы.

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Координация деятельности по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Муезерского муниципального района |  |  |  |
| 1.1. Организация деятельности рабочей группы по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района | НПА администрации Муезерского муниципального района | март 2022 г. | заместитель Главы администрации Муезерского муниципального района по социальным вопросам; организационный отдел администрации Муезерского муниципального района |
| 1.2. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района | протоколы заседаний рабочей группы | 1 раз в полугодие | заместитель Главы администрации Муезерского муниципального района по социальным вопросам; организационный отдел администрации Муезерского муниципального района |
| 1.3. Участие в республиканских совещаниях по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | - | постоянно | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |
| - Обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. Определение перечня муниципальных услуг и размер муниципальных бюджетных средств, заложенных на предоставление социальных услуг на 2022 и плановый период до 2024 года, для оказания которых планируется привлечь негосударственные, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации в 2022-2024 году | аналитическая справка | апрель 2022 г. | отдел экономики администрации Муезерского муниципального района; ФУ Муезерского муниципального района |
| 2.2. Внесение в муниципальные программы МО «Муезерский муниципальный район» мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации, по следующим направлениям: - развитие образования; - развитие культуры - развитие физической культуры и спорта | проекты муниципальных программ | май 2022 г. | заместитель Главы администрации Муезерского муниципального района по социальным вопросам; специалист по культуре администрации Муезерского муниципального района; ОО и ДМ администрации Муезерского муниципального района |
| 2.3. Контроль исполнения ответственными исполнителями муниципальных программ в части внесения изменений и/или дополнений в муниципальные программы МО «Муезерский муниципальный район» мероприятий и целевых показателей по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в рамках своих полномочий | муниципальные программы | июнь 2022 г. | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |
| 2.4. Отчет о реализации мер по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческим организациям | отчет Главе администрации Муезерского муниципального района | ежегодно, декабрь | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |
| III. Расширение механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |
| 3.1. Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. | аналитическая справка | февраль 2023 –2025 годы | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |
| 3.2. Проведение семинаров, совещаний для руководителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | план семинаров, совещаний | один раз в год | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |
| 3.3. Оказание методической, консультационной поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | - | постоянно | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |
| 3.4. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | планы информационных кампаний | ежегодно | рабочая группа по вопросам расширения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Муезерского муниципального района |